## Timeboxing
Gestion del Proyecto
| Planificacion y Inicio |  | Ejecucion y Seguimiento | [18 empty] | Cierre
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES |  |  |  |  | JUEVES |  |  |  |  | VIERNES |  |  |  |  | SÁBADO |  |  |  | DOMINGO
| 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 |  |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  |  | 2023-10-27 |  |  |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29
| Sprint Planning | Grooming | Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  |  | Sprint 4
|  |  | Sprint Planning | Daily Scrum | Sprint Review | Sprint Retrospective | Grooming | Sprint Planning | Daily Scrum | Sprint Review | Sprint Retrospective | Grooming | Sprint Planning | Daily Scrum | Sprint Review | Sprint Retrospective | Grooming | Sprint Planning | Daily Scrum | Sprint Review | Sprint Retrospective
Crear interfaz de inicio de sesión
Diseñar la página de inicio de sesión en C# utilizando ASP.NET o Windows Forms.
Crear controles para los campos de nombre de usuario y contraseña.
Implementar un evento o método para manejar el inicio de sesión.
Agregar validación de entrada y mostrar mensajes de error.
Implementar autenticación de usuario
Implementar la lógica de autenticación en C# utilizando ASP.NET Identity o la API de autenticación de Windows Forms.
Conectar la lógica de autenticación con la base de datos o el sistema de gestión de usuarios correspondiente.
Manejar la autenticación exitosa y fallida.
Diseñar la página principal
Crear una página principal en C# con un resumen de calificaciones, utilizando ASP.NET o Windows Forms.
Obtener los datos de calificaciones desde la base de datos o el sistema backend.
Diseñar la estructura y la interfaz de usuario de la página principal.
Listar calificaciones de un curso
Crear una vista o formulario para listar calificaciones de un curso específico en C#.
Obtener los datos de calificaciones del curso desde el backend o la base de datos.
Implementar la lógica de filtrado y ordenamiento si es necesario.
Filtrar calificaciones por estudiante
Agregar la capacidad de filtrar calificaciones por estudiante en la vista de calificaciones en C#.
Diseñar una interfaz de usuario para seleccionar un estudiante y aplicar el filtro.
Implementar la lógica de filtrado en función de la selección del estudiante.
Agregar nueva calificación
Diseñar un formulario en C# para agregar una nueva calificación.
Implementar la lógica de validación en el formulario.
Conectar el formulario con el backend para guardar la nueva calificación.
Manejar retroalimentación de éxito o error después de agregar la calificación.
Editar calificación existente
Crear una vista o formulario de edición de calificación en C#.
Cargar los detalles de la calificación existente.
Implementar la lógica de edición y validación en el formulario.
Conectar con el backend para actualizar la calificación.
Eliminar calificación
Agregar opciones para eliminar calificaciones en la vista de detalles en C#.
Implementar confirmación antes de eliminar una calificación.
Comunicarse con el backend para eliminar la calificación.
Generar reportes de calificaciones
Diseñar la interfaz de usuario en C# para generar reportes y gráficos basados en datos de calificaciones.
Implementar la lógica para generar reportes utilizando bibliotecas o herramientas de generación de informes.
Añadir validaciones en formularios
Identificar campos que requieren validación.
Implementar validaciones en tiempo real en los formularios de C#.
Mostrar mensajes de error cuando se ingresen datos incorrectos.
Validar los datos antes de enviarlos al backend.
Optimizar la interfaz para dispositivos móviles
Realizar pruebas de usabilidad en dispositivos móviles.
Ajustar estilos y diseño en C# para que la aplicación sea receptiva y se vea bien en dispositivos móviles.
Mejorar la velocidad de carga
Identificar áreas de la aplicación que pueden optimizarse en C#.
Minimizar el uso de recursos.
Implementar técnicas de carga diferida o asíncrona para acelerar la carga.
Agregar sistema de notificaciones
Diseñar la interfaz de notificaciones en C#.
Implementar lógica para mostrar notificaciones en la aplicación.
Conectar con el backend para recibir notificaciones en tiempo real.